咸安区中央农业转移支付2022年度

农业生产社会化服务补贴绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省农业农村厅、省财政厅下达中央农业转移支付咸安区2022年农业生产社会化服务项目资金200万元（鄂财农发[2022]57号号）。绩效目标情况：

（一）经济指标

农业生产托管面积不低于3万亩，农业生产托管增长率比上年增长1个百分点。

（二）社会指标

接受服务的农户增长比例增加10个百分点。

（三）满意度指标

接受社会化服务的农户满意度达到90%以上。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

咸安区财政局拨付项目资金200万元；区农业农村局按照政府采购要求，项目资金200万元采购水稻生产社会化服务，面积3万亩。通过公开招投标，遴选6家社会化服务主体开展水稻生产深耕深翻、机插、机防、机收4个环节服务。通过竞价，实际需要完成服务面积3万亩，资金196.77万元。竞价节余项目资金3.23万元。

（二）资金管理情况分析

1.资金拨付。省级财政分配、下达咸安区2022年农业生产社会化服务资金200万元，咸安区财政局全部拨付给咸安区农业农村局200万元。

2.资金使用。项目下达后，区农业农村局迅速制定了项目实施方案，并按照政府采购要求，开展了公开招投标。遴选6家服务供应商开展水稻生产社会化服务，应计划补助资金200万元。中标服务补助资金196.77万元，成本节约率（200-196.77）/200*100%=1.62%。其中：

（1）咸宁市咸安区俊敏种植专业合作社完成汀泗片区服务面积5286亩，项目预算金额36.43万元，中标价格36.43万元，实际应结算补助资金36.43万元；

（2）咸宁市咸安区永宏农业发展专业合作社完成向阳湖片区服务面积4255 亩，项目预算金额27.26万元，中标价格27.23万元，实际应结算补助资金27.23万元；

（3）咸宁市昭阳农机专业合作社完成横沟片区服务面积4906亩，项目预算金额33.36万元，中标价格33.36万元，实际应结算补助资金33.36万元；

（4）咸安区双溪新农机防专业合作社完成双溪片区服务面积6982亩，项目预算金额47.81万元，中标价格44.90万元，实际应结算补助资金44.90万元；

（5）咸宁市咸安区马桥镇祥鑫机械化服务专业合作社完成马桥片区服务面积4286亩，项目预算金额27.57万元，中标价格27.28万元，实际应结算补助资金27.28万元；

（6）咸宁市咸安区大幕乡源生种植专业合作社完成大幕片区服务面积4285亩，项目预算金额27.57万元，中标价格27.57万元，实际应结算补助资金27.57万元。

3.预算绩效管理。区农业农村局整合其它资金5万元，通过询价，遴选湖北同兴会计师事务所对项目实施、资金使用、支出责任履行等情况进行跟踪审计，确保完成项目绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.服务面积指标：农业（水稻）生产托管服务面积不少于3万亩，其中服务小农户农业生产托管的面积，占比应高于60%；

2.经济指标：农业生产托管增长率比上年增长1个百分点，农业生产托管农户300户，比上年增长率增加10个百分点；

3.社会指标：接受服务的农户增长比例超过10个百分点；

4.服务对象满意度指标：接受社会化服务的农户满意度达到90%以上。

（四）绩效指标完成情况分析

1.服务面积指标。水稻生产托管完成面积3万亩，其中服务小农户面积23322.2亩，占服务总面积的77.7%，比项目规定高17.7个百分点。

2.经济指标。2022年全区粮食播种面积53万亩，农业生产托管面积46.2万亩，2021全区粮食播种面积53万亩，农业生产托管面积45.3万亩，2022年农业生产托管增长率比2021年增长1.7个百分点。

3.社会指标。接受水稻生产服务的农户4692户，比2021年增加1290户，增加12.2%。服务小农户4642户，占服务总户数的98.9%，比上年增加26.9个百分点。

4.满意度指标。区农业农村局组织专家组到6个片区进行农户满意度调查，结论2022年接受社会化服务的农户满意度达到95%以上。

5.促进粮食生产作物生产情况。2022年全区粮食播种面积53万亩，与上年持平上年。其中水稻面积41.27万亩，比上年扩大1.02万亩，扩大2.5%；粮食总产量预计为22.93万吨，比上年增产0.34万吨，增长1.5%。水稻总产量20.41万吨，比上年增产0.36万吨，增长1.8%。

6.促进农业节本增效和农民增产增收情况。据对片区60户调查，项目区内水稻每亩增产稻谷82.42公斤，生产成本减少64.55元，每亩增收173.7元。

7.服务带动撂荒地复垦情况。全区共托管解决撂荒水田1700余亩，增产粮食近70吨，增加农民收入100多万元。

8.服务模式创新和领域拓展情况。一是创新工作方法。充分发挥新型农业经营主体的示范带头作用，吸呐了新民、郭湾、中意、永兴等20多个家庭农场、农民合作社参与项目实施，带动各地小农户参与项目实施；二是创新数据统计手段。稳步推进机械智能技术，今年除插秧机暂时没有安装北斗终端统计设备外，机耕、机防、机收都安装了智能监控硬件设备，实现作业过程管理和作业质量监督、作业数据统计一体化，提高了项目实施准确性；三是创新小农户管理。通过实行双合同管理，把项目管理单位与片区服务主体和农户联系在一起，更加有利项目推进。即区农业农村局与片区服务主体签订服务合同，将项目要求细化的合同中，约束双方行为。同时，片区服务组织与服务对象签订合同，明确双方的责任和义务。特别是明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求、收费标准、补助标准、质检验收和违规责任等内容，形成了有效的监督机制；四是创新监管方式。遴选第三方——湖北同兴会计师事务所对项目实施进行全程跟踪监管的审计，确保项目实施质量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

较好地完成了绩效目标。但项目资金因到位时间迟，项目实施应拨付资金到2023年1月才拨付到位。

（二）下一步改进措施

1.加强与项目主管部门和区财政局的联系，及时拨付项目资金。

2.大力抓好项目管理，确保按时完成项目任务。

3.抓好服务主体培训与管理，提高项目实施质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金200万元，自评分96分。绩效自评结果在项目区镇、村两级张榜公示，接受服务对象及社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

咸安区农业农村局

2023年4月23日