咸安区中央转移支付2022年度农业生产救灾资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）省内资金安排、分解下达预算

湖北省财政厅为了支持我区农业生产抗灾救灾和发展生产，印发《省财政厅关于拨付2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知》（鄂财农发[2022]50号），共安排咸安区农业生产救灾资金454万元。

- （二）绩效目标情况

1、产出指标

（1）数量指标：落实生产救灾资金454万元；

（2）质量指标：用于农业生产救灾相关支出的比例100%；

（3）时效指标：及时拨付救灾资金100%；

（4）成本指标：严格执行资金预算管理。

2、效益指标

（1）经济效益：自然灾害造成的经济损失减少；

（2）生态效益：灾区生产能力基本恢复；

（3）社会效益：资金使用无重大违规违纪问题；

（4）可持续发展：保护农民种植积极性，	全年粮食播种面积保持稳定。

3、满意度指标

服务对象满意度：指导服务对象满意度大于或等于85%。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。省财政厅、省农业农村厅发指标文，安排咸安区中央农业生产救灾资金三批共454万元。区农业农村局根据当年受灾情况，制定救灾资金使用实施方案，并报请区政府拨付农业生产救灾资金。区财政局将中央农业生产救灾资金拨付到区农业农村局。区农业农村局根据乡镇、村和种植主体的受灾情况，将454万元救灾资金拨付到乡镇、村和支付给救灾物资供应商，执行率达到100%。

2.项目资金执行情况分析。为了保证项目资金使用质量，区农业农村局严格按照上级《中央农业生产救灾资金的通知》中的规定，资金使用范围是重点用于自然灾害救灾及恢复生产所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子（种苗）、农膜、农药、植物生长调节剂、进排水设施设备，以及农业生产设施修复、保障在田作物灌溉用水，落实水稻“一喷多促”和油菜、茶叶等经济作物抗旱生产等。拨付程序是由各用款单位写申请拨付报告、方案等，出具正规票据，然后资金拨付到用款。资金使用完成后，将资金支付凭证复印件交区农业农村局种植业股备查。项目资金共454万元，其中拨付受灾乡镇95万元，受灾村239万元，受灾主体82万元，区农业农村局统一采购救灾物资和救灾服务38万元。

（二）项目资金管理情况分析

农业生产救灾资金严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农[2019]117号）和《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（鄂财农发[2020]37号）文件要求，加强项目资金使用管理，救灾资金的监管主要做以下几个方面的工作：一是深入一线认真核实受灾情况；二是到各受灾乡镇、村和种植主体核查灾后恢复生产资金投入情况，要求财务管理规范；三是将中央农业生产救灾资金使用方案报区政府，并请求拨付资金；四是根据资金使用单位的方案，加强项目中、项目后监督管理，由分管财务的副局长组织财务、相关股室、局机关党委纪委开展救灾资金使用情况跟踪检查，保证项目资金严格按照项目操作规程使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年，全区农作物受灾面积总11.09万亩。通过中央农业生产救灾资金和区政府农业生产救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。据区统计局统计，全区粮食种植53.07万亩，比去年扩大0.08万亩。保护了农民种植积极性，确保了全年粮食播种面积和农业生产保持稳定。

- （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：落实生产救灾资金454万元，支持灾后恢复生产面积4.78万亩。辐射带动农户抗灾生产，完成抗旱面积11万余亩

（2）质量指标：454万元救灾资金全部用于自然灾害救灾及恢复生产所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子（种苗）、农膜、农药、植物生长调节剂、进排水设施设备，以及农业生产设施修复、保障在田作物灌溉用水，落实水稻“一喷多促”和油菜、茶叶等经济作物抗旱生产等，执行率100%。

（3）时效指标：资金下达到省级6个月内预算执行率达到100%。2023年1月，项目资金100%拨付全部拨付到乡镇、村、农业生产经营主体和物资供应商。

（4）成本指标：严格执行了资金预算管理。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：自然灾害造成的经济损失减少近500万元；

（2）生态效益：14个乡镇办场、37个村和19个受灾主体受灾面积的生产能力基本恢复；

（3）社会效益。项目资金严格按照项目操作规程使用，没有出现重大违规违纪问题。

（4）可持续影响。稳定农民种粮积极性，推动了灾后恢复生产，稳定了粮食生产。全区粮食种植53.07万亩，比去年扩大0.08万亩。

3.满意度指标完成情况分析。项目区指导服务满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因

- 无

- （二）下一步改进措施

1、深入一线掌握受灾情况，及时核灾，为农业生产救灾资金拨付提供依据。

2、加强下拨资金的跟踪监管，确保救灾资金使用安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

咸安区2022年度中央农业生产救灾资金项目绩效考核自评分96分，自评结果在项目区镇、村两级张榜公示。

五、其他需要说明的问题

无

咸安区农业农村局

2023年4月20日