咸安区农业农村局2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）绩效评价报告

（缩略版）

武华莱士绩效评字[2024]04号

一、评价结论

（一）评价分数和等级

为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸安财绩函[2024]7号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区农业农村局2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）从决策、过程、产出、效益等指标完成情况进行评价打分。

该项目综合绩效评分88.75分；评价结果级别为：良。评价指标得分情况如下表所示：

项目绩效评价结论一览表

| 评价准则 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 10.5 | 87.50% | 良 |
| 过程 | 15 | 10.75 | 71.63% | 中 |
| 产出 | 42 | 37 | 88.10% | 良 |
| 效益 | 31 | 30.50 | 98.39% | 优 |
| 总分 | 100 | 88.75 | 88.75% | 良 |

（二）绩效目标完成情况

1、决策目标（总分12分，得分10.5分）

项目申请设立依据充分、程序规范、文件材料符合相关要求。设立的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进农业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标明确、细化、可衡量。由于资金额度原因，预算编制有一定的局限性，但整体上较为科学合理，资金分配有依据,资金分配额度与项目较为适应。

2、过程目标（总分15分，得分10.75分）

项目资金到位时间较晚，到位率100%。部分子项目尚在实施过程中，资金执行率为24.87%，执行率略低。项目单位按照财务管理制度对报账资料进行审核、复核，严格从项目资金中列支，确保资金使用过程规范，手续完备。项目按照预先制定的实施方案有序进行。项目管理制度健全，执行咸宁市咸安区农业农村局的管理制度以及相关管理办法，由于涉及的主体单位较多，无法进行全方位监管，具有一定的不可控因素。项目实施遵守相关法律法规及业务管理规定，尚在进行中，手续流程尚未完结。

3、产出目标（总分42分，得分37分）

现代农业发展项目实施后，集成示范推广粮食作物高效模式，对接主体举办示范样板数，油菜试验示范推广个数，绿色食品企业年检率，监测防控点数量，建设果茶桑药产业园面积指标均已按原定计划指标完成，子项目农村能源安全设施维修改造因资金下达较晚，工程处于进行中，尚未完工投入使用，对减排二氧化碳的作用无法显现。“二品一标”产品抽检合格率，疫情危害损失率，植物疫情检测防控信息上报及时性均已达到预期，子项目蔬菜产业产品参与湖北省及咸宁市统一抽检，合格率达标。

4、效益目标（总分31分，得分30.50分）

项目实施后，咸安区内未发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，未发生重大农产品质量安全事故。2023年计划农业主推技术到位率大于等于95%，实际达成率为88.24%，略低于计划指标。通过发放问卷调查，受访对象的满意度为94.32%，超过预期目标。

5、未完成的绩效目标

农村能源安全设施维修改造尚在进行中，对二氧化碳减排作用尚未显现。

（三）存在的问题和原因

1、项目预算资金额度有限，辐射带动效益不大

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）共计357万元，下辖9个子项目，其中：畜禽发展78万元，农村能源安全设施维修改造15万元，粮食作物高效模式集成示范推广34万元，优质油菜生产发展50万元，二品一标”认证开发与监管和品牌推介及基地建设与管理34万元，农作物病虫害监测防控10万元，蔬菜产业发展30万元，果茶桑药产业发展56万元，农业科技创新能力50万元。项目资金总体额度不高，且较为分散，单个子项目资金规模较小，对建设项目的规模有一定的限制，对实施主体的扶持和激励作用不明显，辐射带动效益不大。

2、项目涉及主体实施单位，监管控制存在局限

畜禽发展、优质油菜生产发展、二品一标”认证开发与监管和品牌推介及基地建设与管理、果茶桑药产业发展等子项目主要采用奖励和补助的形式，给达到标准的主体单位发放资金。农业农村局负责制定项目方案，农业公司、合作社、家庭农场等主体来进行具体的实施，这些主体为独立的法人组织，自身有管理制度和组织架构，在生产经营上有自主权。农业农村局提供技术指导和建议，主体单位负责实施，对实施过程的监管和控制存在一定的局限性，需要在实施过程中进行及时调整和修正。另外，由于整体布局和具体职能上侧重点不同，工作方式和思路也有明显的区别。

3、项目进度滞后，资金执行率较低

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业发展）由于省级发文时间略晚，为2023年11月21日，咸安区接收文件时间为2023年11月27日，该资金实际于2023年12月25日下达到咸安区农业农村局，项目资金的使用和支付全部在2024年。农业农村局对项目支付进度整体上滞后。奖补类子项目由于是主体先自筹资金实施，受资金到位时间影响较小。建设类子项目——农村能源安全设施维修改造需确保有足够的资金，资金到位才能进行政府采购活动，进而推动建设工作，因此受资金到位影响较大，经过前期对区内摸底排查，确定需要升级改造对象，2024年6月签订施工合同，截止评价工作结束，项目施工尚在进行中。

4、布局发展局限，辐射带动能力不够

咸安区的产业结构以种植、养殖为主，大多数为传统、低档的初级农产品，缺乏精加工、技术含量、地域特色以及品牌效应，农业附加值较低。先天条件的制约和农业布局发展不均衡，导致乡镇之间差距明显，再加上投入和支持的力度有限，示范、实施主体只能顾及自身的生产和经营，缺乏大农业观，主动性和积极性不强，辐射带动小农户的作用不明显，形成了两极分化的局面。

（四）结果应用建议

1、整合资源，继续加强科技创新

提高生产效率、降低生产成本、增加农产品附加值，离不开科技力量的加持。农业农村局应整合现有资源，对现有的技术推广服务持续扩容，鼓励并促成农业生产经营主体与高校、科研机构合作，加强农业职业教育和技能培训，提高农民对新品种、新技术的认知和应用能力，吸引、储备农业人才，为区内农业发展提供技术和人才双重保障。

2、调整优化农业生产结构、区域布局和产品结构

基于乡镇经济条件、优势产业、生产规模等因素，在保障粮食安全的前提下，根据政策引导和市场供求，优化农业产业结构，破解乡镇之间区域发展不均衡的局面，不仅要在选种育种上给以指导建议，把好农业生产的第一关，更要着力发展精深加工，打通标准化生产的全链条，完成从传统初级农产品向精深特色农产品的转变，打造具有咸安区本土特色的名、优、特农产品。

3、加快推进绿色农业，促进低碳循环可持续

传统农业模式下农产品质量不稳定，对资源消耗过大、环境污染严重。现代农业发展应在筑牢粮食安全底线的基础上，注重农业的可持续发展，发展高质量的绿色农业，恢复生态。农业的规模上不能一味追求大规模，讲求适度、可控原则，减少有毒有害农药和饲料的使用，对秸秆、蔬菜尾菜、果树枝条、畜禽粪污进行无害化处理和循环利用，实施“稻鸭”、“稻虾”高效模式，用沼气替代燃煤，减少二氧化碳排放等一系列措施在农业低碳循环可持续上取得了一定的成效。下一步要继续加强农业生态保护和修复，提高农业生态系统的稳定性和服务功能，擦亮农业高质量发展的底色——绿色。