# 报告编码：2021-009

咸安区卫生健康局

2019-2020年基本公共卫生服务资金项目

绩效评价报告

（专业版）

报告名称：2019-2020年基本公共卫生服务资金项目支出

预算部门：咸安区卫生健康局

预算年度：2019-2020年

评价类型：项目☑ 政策□ 部门整体□

评价单位：湖北中天诚资产评估有限公司

主评人1：李怡民    资产评估师

主评人2：杜秀兰    资产评估师

专  家1：严奉宪  教授  华中农业大学经济管理学院

正式提交日期：2021年10月30日

目    录

一、评价结论	1

（一）评价分数和等级	1

（二）绩效指标完成情况分析	3

（三）存在的问题和原因	4

（四）建议	5

二、佐证材料	7

（一）基本情况	8

（二）绩效评价工作开展情况	10

（三）绩效指标完成情况分析	13

（四）以前年度评价结果应用情况	26

（五）其他佐证材料	27

三、原始材料	28

- 咸安区卫生健康局

- 2019-2020年基本公共卫生服务资金项目

- 绩效评价报告

鄂中天诚绩评[2021]009号

湖北中天诚资产评估有限公司接受咸安区财政局委托，根据湖北省绩效评价有关文件规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审核等方法，对咸安区卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目从投入、过程、产出和效果指标完成情况，综合衡量项目预算资金使用效果，实施绩效评价，形成绩效评价报告。

# 评价结论

## 评价分数和等级

通过绩效评价指标体系打分，项目绩效评价综合得分91.5分（满分100分）。其中：项目投入20分（满分20分），项目过程20分（满分20分），项目产出38.5分（满分45分），项目效果13分（满分15分）。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价定级标准，该项目绩效评价结果级别为“优”。

指标权重依据评价内容的重要性进行设置，基本公共卫生服务资金项目为常年性项目，项目立项和组织实施情况每年相似，所以项目投入和过程分值权重设置较低，两部分分值占比40%；产出指标和效果指标反映项目全部工作内容和工作效果，是本次项目绩效评价的重点，两部分分值占比60%。指标权重图如下：

图1：绩效评价权重设置

咸安区卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目涉及咸安区的3个社区卫生服务中心、10个乡镇卫生院和173个村卫生室（服务站）和5个二级单位及区政府。通过对基本公共卫生服务资金项目的投入、过程、产出和效果指标完成情况进行打分：

图2：咸安区卫健局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目绩效评价评分表

## 绩效指标完成情况分析

本项目绩效评价工作可以从投入、过程、产出和效果指标四个方面完成情况进行分析。

- A.项目投入指标完成情况分析

综合评价：项目投入指标完成情况优秀，得分率100%。本项目为政府管辖服务类的常年性项目，立项依据充分、立项程序合规，有绩效目标申报表和工作目标，资金投入与工作内容相对应，且绩效目标设置上具备合理性、明确性。投入指标无偏离。

- B.项目过程指标完成情况分析

- 综合评价：项目过程指标完成情况优秀，得分率100%。该部门管理制度健全，制度执行有效性强，资金到位率和资金执行率均为100%，资金使用情况合规。过程指标无偏离。

- C.项目产出指标完成情况分析

#### 偏离原因分析：Ⅱ型糖尿病患者健康管理率较低，重点职业病开展率不足，职业病检测率过低，且大部分单位未开展重点传染病诊断标准培训。

- D.项目效果指标完成情况分析

- 综合评价：项目效果指标完成情况良好，得分率为86.67%，主要是咸安区市民对基本公共卫生服务的满意度偏低。

- 偏离原因分析：2020年咸安区卫生健康局基本公共卫生服务整体满意度较高，但有部分居民对咸安区基本公共卫生具体开展项目不了解，如重点职业病等。

## 存在的问题和原因

- （1）基层机构人力资源明显不足，人才保障不足。项目实施单位普遍存在人力资源短缺问题，无法很好满足群众对公共卫生服务日益增长的需求。由于工资不高，留不住医护人才，或无人应聘，导致基层医疗卫生机构普遍缺乏工作人员，大部分医护人员身兼数职，无法满足基层医疗卫生服务工作开展的实际需要，影响了项目的正常开展。

原因分析：部分项目执行单位受编制限制，人员招聘与管理机制不够完善。地方基层医务人员待遇低，难以引进高质量人才。

- （2）对基本公共卫生服务项目考核范围不全面。咸安区卫生健康局组织二级单位对基层社区卫生服务中心和镇卫生院进行基本公共卫生服务项目考核的范围重点集中在原十二项基本公共卫生服务项目，新划入基本公共卫生服务相关工作未纳入2020年度基本公共卫生服务考核范围。

原因分析：未及时根据上级文件要求对基层医疗机构工作内容和项目实施方案进行调整。

- （3）麻风病防治不够重视：未开展麻风病防治相关工作，地方医护人员和群众缺乏对麻风病防治的相关知识。

- 原因分析：咸安区多年未出现麻风病疫情，咸安区卫健局也没有成立相关部门或工作组来处理和应对麻风病。

- （4）财务管理与会计核算的规范性有待加强：基层医疗机构针对基本公共卫生服务资金未单独建账核算，与部门整体支出一起核算，难以核算基本公共卫生服务资金的使用效益。

原因分析：少数单位对会计基础工作和项目经费管理不够重视。

（5）基本公共卫生服务管理系统建设有待完善：居民健康信息已经能在区域内部通过湖北省基本公共卫生服务系统实现初步共享，难以实现全省医疗系统共享。同时，孕产妇和儿童管理系统为动态系统，在一定期限后会自动清空相关档案信息，且未能与湖北省妇幼健康服务信息管理系统共通共享信息。基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，公共卫生信息资源没有得到充分利用和发挥最大社会效益。

原因分析：基本公共卫生服务系统更新升级不到位。

- （6）基本公共卫生服务管理系统与纸质居民健康档案有出入：实地勘察对比发现，纸质居民档案的记载数量超过省基本公卫管理系统；少数居民的个人信息有出入。

原因分析：纸质档案无法查重，可能重复记载同一居民信息；电子系统保存有必填信息条件限制，而纸质档案无要求。

## （四）下一步拟改进措施

- A、项目建议

- （1）加强人员培训：工作指标认真梳理项目执行中的薄弱环节，组织开展多种形式的项目培训活动，不断提高基本公共卫生服务知识和技能水平，熟练掌握基本公共卫生服务项目规范内容和要求，增强项目服务能力。

- （2）加大项目宣传力度：要充分利用各个宣传活动日、上门体检服务、张贴横幅标语、开展讲座咨询活动等各种形式，全面推进辖区基本公共卫生服务宣传工作，提高居民对项目的知晓率，吸引群众主动参与，促进基本公共卫生服务项目的可持续发展。

（3）规范财务管理，提高内控制度健全性：严格履行财务报销审批手续，确保原始凭证完整、真实，报销程序合法、规范，切实把好经费支出监督关。根据本部门业务性质、业务范围、管理架构梳理业务流程，查找业务风险点，建立从资金分配、资产监管、行政审批等一整套完整的内控体系。

- （4）整合信息系统，促进信息共享:整合基本公共卫生服务项目与计划免疫、妇幼保健、重性精神病、结核病、慢性病等其他信息系统的融合，减轻基层人员工作量。以居民电子健康档案、电子病历、远程会诊系统、区域卫生信息平台等为建设重点，统筹规划，完善区域之间、医疗卫生机构与社会保障系统之间的信息共享措施，实现互联互通、资源信息共享。促进基本公共卫生服务网络平台和新农合以及医保等网络平台的信息共享，促进医院内病例档案和居民健康档案的衔接，特别是妇幼国家管理系统与省级管理系统的对接。充分利用资源，最大化提高基本公共卫生服务项目的工作效率。

- B、预算建议

（1）加强预算目标管理:全面提升资金绩效，严格按照“建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。精打细算，合理安排资金，根据项目实施计划细化目标与责任，确保项目在各个节点都能够按时完成，加快资金支出进度，避免财政资金沉淀。

- （2）独立核算基本公卫经费:各基层单位对基本公共卫生资金分科目单独核算，把资金切实用在基本公共卫生服务上，利于考核其绩效。

# 佐证材料

## （一）基本情况

- 1.项目立项目的和内容

为进一步贯彻落实公共卫生服务政策，规范公共卫生服务项目资金管理，切实提高资金使用效益。明确咸安区基本公共卫生服务工作任务，提高经费补助标准，加强基层机构预防接种单位管理，积极稳妥推进电子健康档案向个人开放，以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，创新绩效评价方式方法，切实减轻基层负担，充分发挥疾控等专业公共卫生机构的作用，着力提高项目知晓度和群众感知度。有效推动全区公共卫生服务项目的开展，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，最大限度地保护公众的健康权益。

咸安区基本卫生公共服务项目主要内容为：①依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作；②参照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》，结合实际实施，做好地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作。

2.经费来源和使用情况

2019年人均基本公共卫生服务经费为69元，新增5元经费全部用于村和社区；2018年咸安区核定常住人口526600人，2019年经费以此标准核定。

2020年人均基本公共卫生服务经费为74元，新增5元经费全部落实到乡村和城市社区。2020年咸安区核定常住人口530400人，经费以此标准核定。

2019-2020年咸安区基本公共卫生服务项目资金预算7353.65万元，其中：中央财政资金4481万元，省级财政资金1508万元，区级配套资金1364.65万元。

2019年项目预算资金3494.65万，实际拨付3494.65万，资金到位率100%；投入使用资金3494.65万元，资金使用率为100%。

2020年项目预算资金3859万，实际拨付3859万，资金到位率100%，投入使用资金3859万元，资金使用率为100%。

- 3.项目实施情况

咸安区2019-2020年基本卫生公共服务项目中原十二项基本公卫项目及重大纳入项目中基本避孕服务、老年人健康与医养结合、健康素养促进以及家庭医生签约服务、新冠患者康复管理、新冠疫情防控等项目由咸安区各基层医疗机构（包括社区卫生院、镇卫生院和村卫生室）实施。

地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测等三项重点工作按项目单列，以及传染病防治、妇幼免费服务项目由区卫生健康局组织区中医药、区妇幼保健院、区疾控中心、区卫生监督执法局等二级单位具体实施，分季度进行工作考核。

## （二）绩效评价工作开展情况

- 1.评价目的、对象和范围

（1）评价目标

根据咸安区财政局开展财政支出绩效评价工作要求，结合评价项目的情况和特点，制定咸安区卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2019-2020年基本公共卫生服务资金项目进行整体综合性评价，反映项目资金使用效益。

并且通过绩效评价，为加强项目资金管理、引入绩效管理理念和方式、优化支出结构、提高资金使用效益探索经验。

（2）评价对象及范围

评价对象：咸安区2019-2020年基本公共卫生服务；

评价范围：咸安区2019-2020年基本公共卫生服务项目投入、过程、产出和效果。

- 2.评价抽样情况、评价方法、时间安排

A、评价抽样情况

本次评价抽样发出调查问卷451份，收回451份，收回率100%。

评价小组对咸安区卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目负责人就项目具体开展和考核管理情况进行了调查访谈，对单位财务人员就项目资金来源、使用和审批管理情况进行了调查访谈。对项目完成情况进行现场勘查，同时对附近居民进行问卷调查。

- 样本个体采取分类、分层抽样的办法确定，统筹考虑地域、人口、资金、工作等因素选取，使评价样本具有广泛代表性。

- 评价人员根据咸安区卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金项目的特点及受益群体制定调查问卷，依据项目管理范围进行抽样，并在附近发放调查问卷，受益群体在不受干扰的环境下填写问卷。

B、评价方法

本次绩效评价方法采用综合评分方法，包括因素分析法、公众评判法。a）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。b）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

C、时间安排

- (1)项目前期调研               （2021.9.3-2021.9.10）

- (2)编制绩效评价工作方案      （2021.9.10-2021.9.20）

- (3)组建工作组并开展绩效评价现场工作（2021.9.20-9.30）

- (4)编制绩效评价报告          （2021.9.30-2021.10.20）

- (5)资料归档                （2021.10.20-2021.10.30）

- 3.评价体系和综合评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件以及咸安区财政局对项目支出绩效评价指标体系框架的规定和要求，湖北中天诚资产评估有限公司成立了专门的评价小组，结合项目实际情况，构建了相应的评价指标体系，此次绩效评价指标体系共分为四个维度。其中：投入占比20%、过程占比20%、产出占比45%、效果占比15%。

## （三）绩效指标完成情况分析

2019-2020年基本公共卫生服务资金项目绩效工作可以从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

A、投入指标完成情况分析

根据评价原则，项目投入总分值为20分，评价得分20分。

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项（8分） | A11 立项依据 充分性 | 5 | ●未扣分：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 |
|  | A12 立项程序 规范性 | 3 | ●未扣分：项目属常年性项目，项目内容属咸安区卫生健康部门工作职责，无需经过可行性研究和专家论证，本项目主要是咸安区19个单位开展基础公共卫生服务工作，工作程序固定、风险低。 | 3 |
| A2绩效目标（7分） | A21 绩效目标 合理性 | 4 | ●未扣分：本项目有2019年和2020年绩效目标申报表；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  | A22 绩效指标 明确性 | 3 | ●未扣分：本项目2019年和2020年绩效目标申报表中，有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
| A3资金投入（5分） | A31 预算编制 科学性 | 4 | ●未扣分：本项目2020年预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据主要是根据上级指导文件规定的年度人均基本公共卫生服务经费补助标准和公共卫生服务项目总服务人口来确定；预算确定的项目投资额与咸安区基本公共卫生服务项目年度计划工作内容相匹配。 | 4 |
|  | A32 资金分配 合理性 | 1 | ●未扣分：预算资金分配依据合理；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 1 |

A11立项依据充分性：本项目为常年性项目，属于政府管辖服务类，立项依据充分。实施目的是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提供更完善的基本公共卫生服务。满分5分，得5分。

A12立项程序规范性：本项目属常年性项目，项目内容属咸安区卫生健康部门工作职责，无需经过可行性研究和专家论证，本项目主要是咸安区19个单位开展基础公共卫生服务工作，工作程序固定、风险低。满分3分，得3分。

A21绩效目标合理性：本项目有2019-2020年绩效目标申报表；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满分4分，得4分。

A22绩效指标明确性：本项目2019-2020年绩效目标申报表中，有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。满分3分，得3分。

A31预算编制科学性：本项目2019-2020年预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据主要是根据上级指导文件规定的年度人均基本公共卫生服务经费补助标准和公共卫生服务项目总服务人口来确定；预算确定的项目投资额与咸安区基本公共卫生服务项目年度计划工作内容相匹配。满分4分，得4分。

A32资金分配合理性：预算资金分配依据合理；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。满分1分，得1分。

B、项目过程指标完成情况分析

根据评价原则，项目过程总分值为20分，评价得分为20分。

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 指标说明（评分标准） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 资金 管理 （12分） | B11 资金到位率 | 5 | ●未扣分：咸安区卫生健康局基本卫生服务项目2019年项目预算资金3494.65万，实际拨付3494.65万，资金到位率100%；2020年项目预算资金3859万，实际拨付3859万，资金到位率100%。 | 5 |
|  | B12 预算执行率 | 5 | ●不扣分：2019年项目实际到位预算资金3494.65万元，项目支出3494.65万元，预算执行率=3494.65/3494.65×100%=100%；2020年项目实际到位预算资金3859万元，项目支出3859万元，预算执行率=3859/3859×100%=100%。总预算执行率=（3494.65+3859）/(3494.65+3859)×100%=100%，不扣分。 | 5 |
|  | B13 资金使用 合规性 | - | ●未扣分：本项目2019-2020年资金来源于中央财政资金、省级财政资金和区级配套财政，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有严格的报销审批制度和票据管理制度，项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | - |
| B2 组织 实施 （8分） | B21 管理制度健全性 | 5 | ●未扣分：本项目资金的管理和使用受《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》财社〔2019〕113号等相关文件指导，咸安区卫生健康局印发了《咸安区2020年基本公共卫生服务项目管理和实施方案》和《咸安区2021年基本公共卫生服务项目考核办法（试行）》。各项管理规章制度合法、合规，制度体系健全。财务和业务制度完善。 | 5 |
|  | B22 制度执行 有效性 | 5 | ●未扣分：咸安区卫生健康局已建立的各项管理规章制度均符合国家财经法规和相关管理规定；资金拨付的审批程序和手续完整，严格执行财务会计制度、费用报销审批制度和票据管理制度；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 5 |

B11资金到位率：2019年项目预算资金3494.65万，实际拨付3494.65万，资金到位率100%；2020年项目预算资金3859万，实际拨付3859万，资金到位率100%。满分5分，得5分。

B12预算执行率：2019年项目实际到位预算资金3494.65万元，项目支出3494.65万元，预算执行率100%；2020年项目实际到位预算资金3859万元，项目支出3859万元，预算执行率100%。满分5分，得5分。

B13资金使用合规性：2019-2020年资金来源于中央财政资金、省级财政资金和区级配套财政，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有严格的报销审批和票据管理制度，项目支出符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用等情况，不扣分。

B21管理制度健全性：咸安区卫生健康局印发了《咸安区2020年基本公共卫生服务项目管理和实施方案》和《咸安区2021年基本公共卫生服务项目考核办法（试行）》。各项管理规章制度合法、合规，制度体系健全，财务和业务制度完善。满分5分，得5分。

B22制度执行有效性：已建立的各项管理规章制度均符合国家财经法规和相关管理规定；资金拨付的审批程序和手续完整，严格执行财务会计制度、费用报销审批制度和票据管理制度；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。满分5分，得5分。

C、项目产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目产出总分为45分，评价得分38.5分。

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 指标说明（评分标准） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 产出 数量 （22分） | C11 实际完成率— 居民电子健康档案建档率 | 2 | ●未扣分：截止2019年度，咸安区已建立居民规范化电子健康档案509500份，按2019年省规定咸安区常住居民数530800人计算，规范化电子健康档案建档率=509500/530800×100%=95.99%,不扣分。截止2020年度，咸安区已建立居民规范化电子健康档案486557份，2020年咸安区基本公共卫生服务项目总服务人口530400人，规范化电子健康档案建档率=486557/530400×100%=91.73%,不扣分。 | 2 |
|  | C12 实际完成率— 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 2 | ●未扣分：2019年全区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，不扣分。2020年全区适龄儿童国家免疫规划疫苗实种155874剂次，接种率95.01%，不扣分。 | 2 |
|  | C13 实际完成率— 0-6岁儿童健康管理率 | 2 | ●扣1分：2019年完成0-6岁儿童健康管理49671人，健康管理率89.18%,扣1分。2020年全区接受1次及以上随访的0-6岁儿童数48005人，儿童健康管理率91.83%,不扣分。 | 1 |
|  | C14 实际完成率— 产孕妇系统管理率 | 2 | ●未扣分：2019年孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数5615人，早孕建册率86.11%,产后访视6056人，访视率92.87%,不扣分。2020年全区孕13周以前建册并进行第一次产前检查的产妇人数5062人，早孕建册率90.72%；产后访视5128人，访视率91.9%。不扣分。 | 2 |
|  | C15 实际完成率— 老年人健康管理率 | 2 | ●未扣分： 2019年老年人接受健康管理40501人，管理率75.35%。不扣分。2020年全区65岁及以上老年人接受健康管理40422人，管理率75.5%。不扣分。 | 2 |
|  | C16 实际完成率— 高血压患者管理人数 | 2 | ●未扣分：2019年高血压患者健康管理42251人，规范管理人数30322人。不扣分。2020年全区高血压患者健康管理42573人，按照规范要求进行高血压患者健康管理30363人。不扣分。 | 2 |
|  | C17 实际完成率— Ⅱ型糖尿病患者管理人数 | 2 | ●扣1分：2019年2型糖尿病患者健康管理13264人，规范管理人数9727人。不扣分。2020年全区2型糖尿病患者健康管理12938人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理9036人，健康管理率为69.84%。扣1分。 | 1 |
|  | C18 实际完成率— 老年人、儿童中医药健康管理率 | 2 | ●未扣分：2019年65岁及以上常住老年人数53753人，接受中医药健康管理服务29483人，健康管理率29483/53753×100%=54.85%；0-36个月儿童接受中医药健康管理服务15346人，健康管理率61.84%。不扣分。2020年全区接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数37901人，健康管理率65.03%；按照月龄接受中医药健康管理的0-36个月儿童15206人，健康管理率71.9%。不扣分。 | 2 |
|  | C19 实际完成率— 重点职业病地市开展率 | 1 | ●扣0.5分： 2019年咸安区刚启动职业病防治工作，且工作范围只在咸安区，重点职业病地市开展率不足50%。扣0.5分。2020年咸安区卫健局针对职业病成立专门的项目办，针对整个咸宁市开展职业病防治工作，主要由区疾控中心和区卫生监督执法局实施，重点职业病地市开展率达到100%。 | 0.5 |
|  | C110 实际完成率— 麻风病按规定随访到位率 | 2 | ●未扣分：根据调查，咸安区多年未出现过麻风病情。不扣分。 | 2 |
|  | C111 实际完成率— 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | 2 | ●未扣分：根据调查，咸安区不属于贫困地区，且儿童营养规划符合国家标准。不扣分。 | 2 |
|  | C112 实际完成率— 健康教育 | 1 | ●未扣分： 2019年共计发放健康教育印刷资料31.24万份，播放健康教育音像资料32356次，更换健康教育宣传栏2136次，开展公众健康咨询活动168次，健康教育知识讲座1105次。不扣分。2020年全区共更新各类健康教育宣传栏2215次，发放健康教育宣传资料39万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询144次，举办健康教育知识讲座1044次。不扣分。 | 1 |
| C2 产出 质量 （21分） | C21 质量达标率—高血压患者规范管理率 | 2 | ●未扣分：2019年高血压患者健康管理42251人，规范管理人数30322人，规范管理率30322/42251×100%=71.77%。不扣分。2020年全区按照规范要求进行高血压患者健康管理30363人，规范管理率71.32%。不扣分。 | 2 |
|  | C22 质量达标率—Ⅱ型糖尿病患者规范管理率 | 2 | ●未扣分：2019年2型糖尿病患者健康管理13264人，规范管理人数9727人，规范管理率9727/13264×100%=73.33%。不扣分。2020年全区按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理9036人，规范管理率69.84%。不扣分。 | 2 |
|  | C23 质量达标率—严重精神障碍患者规范管理率 | 2 | ●未扣分：2019年严重精神障碍患者在册人数2484人，规范管理2267人，规范管理率2267/2484×100%=91.26%。不扣分。2020年全区按照规范进行管理的严重精神障碍患者2325人，规范管理率91.07%。不扣分。 | 2 |
|  | C24 质量达标率—肺结核患者管理率 | 2 | ●未扣分： 2019年辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者247人，已管理的肺结核患者243人，管理率243/247×100%=98.38%。不扣分。2020年全区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者253人，已管理的肺结核患者248人，管理率248/253×100%=98.02%。不扣分。 | 2 |
|  | C25 质量达标率—传染病疫情和突发公共卫生事件报告率 | 2 | ●未扣分：2019年传染病疫情报告率100%，报告及时率100%，全年无突发公共卫生事件发生。不扣分。2020年传染病和突发公共卫生事件报告率100%，报告及时率100%。不扣分。 | 2 |
|  | C26 质量达标率—职业健康核心指标主动检测率 | 2 | ●扣2分： 2019年咸安区刚启动职业病防治工作，且工作范围只在咸安区，职业健康核心指标主动检测率不足50%。扣1分。抽查2020年咸安区职业病危害现状调查表，发现职业健康核心指标检测率不到50%。扣1分。 | 0 |
|  | C27 质量达标率—及时有效规范处理人间鼠疫疫情 | 2 | ●未扣分：根据调查，咸安区多年未出现过人间鼠疫疫情。不扣分。 | 2 |
|  | C28 质量达标率—及时发现报过或有效处置人禽流感、SARS、新型冠状病毒等突发急性传染病疫情 | 2 | ●未扣分： 2019年全年无突发急性传染病疫情。不扣分。2020年除新冠疫情外，全年无突发急性传染病疫情，各单位均按照相关规范要求制定相关方案、和制度规范并进行相关培训，做好新冠疫情的防控和排查，及时发现和报告率100%。不扣分。 | 2 |
|  | C29 质量达标率—开展疾控业务专业指导评价 | 2 | ●扣2分：截止到2020年底，大部分单位未开展重点传染病诊断标准培训，扣2分。 | 0 |
|  | C210 质量达标率—麻风病可疑线索报告率 | 2 | ●未扣分：根据调查，咸安区多年未出现过麻风病情，也没有麻风病可疑线索报告情况。不扣分。 | 2 |
|  | C211 质量达标率—卫生监督协管 | 1 | ●未扣分： 2019年卫生计生监督协管信息报告率100%。不扣分。2020年度全区卫生计生监督协管信息报告率100%,协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育是滴巡查3126次。不扣分。 | 1 |
| C3 产出 时效 （1分） | C31 完成及时性— 完成年度工作任务 | 1 | ●未扣分： 经调查，2019年和2020年咸安区基本公共卫生服务工作年度计划均在相应年度内安排、实施和考核，项目工作完成及时。不扣分。 | 1 |
| C4 产出 成本 （1分） | C41 成本节约率— 公共卫生经费使用节约率 | 1 | ●未扣分：2019年咸安区卫生健康局计划拨付资金3494.65万元，2019-2020年实际使用资金3494.65万元。成本节约率为0,不扣分。2020年咸安区卫生健康局计划拨付资金3859万元，实际使用资金3859万元。成本节约率为0，不扣分。 | 1 |

C11实际完成率—居民电子健康档案建档率: 2019-2020年咸安区规范化电子健康档案建档率分别为95.99%和91.73%。满分2分，得2分。

C12实际完成率—适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率:2019-2020年全区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到95%以上，满分2分，得2分。

C13实际完成率—0-6岁儿童健康管理率:2019年全区0-6岁儿童健康管理率89.18%，扣1分；2020年全区儿童健康管理率91.83%，不扣分。满分2分，得1分。

C14实际完成率—产孕妇系统管理率:2019年早孕建册率86.11%,产后访视率92.87%。不扣分；2020年早孕建册率90.72%；产后访视率91.9%。不扣分。满分2分，得2分。

C15实际完成率—老年人健康管理率:2019-2020年全区老年人健康管理率分别为75.35%和75.5%，满分2分，得2分。

C16实际完成率—高血压患者管理人数:2019年高血压患者健康管理42251人，规范管理人数30322人；2020年全区高血压患者健康管理42573人，按照规范要求进行高血压患者健康管理30363人。满分2分，得2分。

C17实际完成率—Ⅱ型糖尿病患者管理人数:2019年Ⅱ型糖尿病患者健康管理13264人，规范管理人数9727人；2020年全区Ⅱ型糖尿病患者健康管理12938人，按照规范要求进行Ⅱ型糖尿病患者健康管理9036人，扣1分。满分2分，得1分。

C18实际完成率—老年人、儿童中医药健康管理率:2019年65岁及以上常住老年人健康管理率54.85%；0-36个月儿童健康管理率61.84%；2020年65岁及以上常住老年人健康管理率65.03%，0-36个月儿童健康管理率71.9%。满分2分，得2分。

C19实际完成率—重点职业病地市开展率:2019年咸安区刚启动职业病防治工作，且工作范围只在咸安区，重点职业病开展率不足50%，扣0.5分；2020年针对职业病成立专门的项目办，针对整个咸宁市开展职业病防治工作，重点职业病开展率达到100%。满分1分，得0.5分。

C110实际完成率—麻风病按规定随访到位率:根据调查，咸安区多年未出现过麻风病情。满分2分，得2分。

C111实际完成率—贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率:根据调查，咸安区不属于贫困地区，且儿童营养规划符合国家标准。不扣分。满分2分，得2分。

C112实际完成率—健康教育:2019年共计发放健康教育印刷资料31.24万份，播放健康教育音像资料32356次，更换健康教育宣传栏2136次，开展公众健康咨询活动168次，健康教育知识讲座1105次；2020年全区共更新各类健康教育宣传栏2215次，发放健康教育宣传资料39万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询144次，举办健康教育知识讲座1044次。满分1分，得1分。

C21质量达标率—高血压患者规范管理率：2019年高血压患者规范管理率71.77%；2020年全区按照规范要求进行高血压患者规范管理率71.32%。满分2分，得2分。

C22质量达标率—Ⅱ型糖尿病患者规范管理率：2019年Ⅱ型糖尿病患者规范管理率73.33%；2020年全区按照规范要求进行Ⅱ型糖尿病患者健康管理9036人，规范管理率69.84%。满分2分，得2分。

C23质量达标率—严重精神障碍患者规范管理率：2019年严重精神障碍患者规范管理率91.26%；2020年严重精神障碍患者规范管理率91.07%。满分2分，得2分。

C24质量达标率—肺结核患者管理率：2019年肺结核患者管理率98.38%；2020年肺结核患者管理率98.02%。满分2分，得2分。

C25质量达标率—传染病疫情和突发公共卫生事件报告率：2019年传染病疫情报告率100%，报告及时率100%，全年无突发公共卫生事件发生；2020年传染病和突发公共卫生事件报告率100%，报告及时率100%。满分2分，得2分。

C26质量达标率—职业健康核心指标主动检测率：2019年咸安区刚启动职业病防治工作，且工作范围只在咸安区，职业健康核心指标主动检测率不足50%；扣1分；抽查2020年咸安区职业病危害现状调查表，发现职业健康核心指标检测率不到50%，扣1分。满分2分，得0分。

C27质量达标率—及时有效规范处理人间鼠疫疫情：根据调查，咸安区多年未出现过人间鼠疫疫情。满分2分，得2分。

C28质量达标率—及时发现报过或有效处置人禽流感、SARS、新型冠状病毒等突发急性传染病疫情：2019年全年无突发急性传染病疫情；2020年除新冠疫情外，全年无突发急性传染病疫情，各单位均按照相关规范要求制定相关方案和制度规范并，进行相关培训，新冠疫情的防控和排查及时发现和报告率100%。满分2分，得2分。

C29质量达标率—开展疾控业务专业指导：截止到2020年底，大部分单位未开展重点传染病诊断标准培训，扣2分。满分2分，得0分。

C210质量达标率—麻风病可疑线索报告率：根据调查，咸安区多年未出现过麻风病情，也没有麻风病可疑线索报告情况。满分2分，得2分。

C211质量达标率—卫生监督协管：2019年卫生计生监督协管信息报告率100%；2020年卫生计生监督协管信息报告率100%,协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育是滴巡查3126次。满分1分，得1分。

C31完成及时性—完成年度工作任务：经调查，2019年和2020年咸安区基本公共卫生服务工作年度计划均在相应年度内安排、实施和考核，项目工作完成及时。不扣分。满分1分，得1分。

C41成本节约率—公共卫生经费使用节约率：2019年咸安区卫生健康局计划拨付资金3494.65万元，实际使用资金3494.65万元，成本节约率为0；2020年咸安区卫生健康局计划拨付资金3859万元，实际使用资金3859万元，成本节约率为0。满分1分，得1分。

D、项目效果指标完成情况分析

根据评价原则，项目过程总分值为15分，评价得分为13分。

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 指标说明（评分标准） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 项目 效果 （9分） | D11 社会效益 | 3 | ●未扣分：咸安区居民公平享有基本医疗卫生保障，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。 | 3 |
|  | D12 经济效益 | 3 | ●未扣分：咸安区居民节约生育、预防、计生、高血压和糖尿病等慢性病医疗卫生成本。 | 3 |
|  | D13 可持续性影响 | 3 | ●未扣分：基本公共卫生服务范围不断扩大，基本公共卫生服务水平不断提高。 | 3 |
| D2 满意度（6分） | D21 服务对象满意度 | 6 | ●扣2分：通过项目调查问卷分析，附近居民对2019-2020年基本公共卫生服务项目综合满意度89.19%。 | 4 |

D11社会效益：咸安区居民公平享有基本医疗卫生保障，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。满分3分，得3分。

D12经济效益：咸安区居民节约生育、预防、计生、高血压和糖尿病等慢性病医疗卫生成本。满分3分，得3分。

D14可持续性影响：咸安区2019-2020年基本公共卫生服务范围不断扩大使得咸安区基本公共卫生服务水平不断提高。满分4分，得4分。

D21服务对象满意度：通过项目调查问卷分析，附近居民对2019-2020年基本公共卫生服务项目综合满意度89.19%。按照评分标准扣2分，满分6分，得4分。

图3：服务对象满意度调查结果

（四）以前年度评价结果应用情况

以前年度该项目进行了第三方重点绩效评价，但对绩效评价结果应用程度低，部分问题和建议并未得到改善和应用。基本公卫人员经费未单独核算、基本公卫医护人员配备不足、不同机构电子系统不共享问题仍然存在。

## （五）其他佐证材料

无。

项目主评人一：李怡民

项目主评人二：杜秀兰

湖北中天诚资产评估有限公司       2021年10月30日

- 附件

1.绩效评价指标体系评分明细表

2-1.基础数据汇总表

2-2.项目完成情况对比表

3-1.访谈大纲

3-2.访谈笔录

4-1.调查问卷

4-2.调查问卷结果汇总

5.评价依据目录

6.现场工作照片

7.评估机构资质证书及主评人信息