咸安区农业农村局2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目绩效评价报告

（专业版）

武华莱士绩效评字[2023]03号

- 绩效评价结论

- 绩效评价得分

- 为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸财绩函[2023]33号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区农业农村局2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目从决策、过程、产出和效益指标完成情况进行评价打分。

- 该项目综合绩效评分为90.55分；评价结果级别为：优。评价指标得分情况如下表所示：

- 项目绩效评价结论一览表

| 评价准则 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 14 | 11.50 | 82.14% | 良 |
| 过程 | 20 | 17.85 | 89.25% | 良 |
| 产出 | 32 | 31.20 | 97.51% | 优 |
| 效益 | 34 | 30.00 | 88.24% | 良 |
| 总分 | 100 | 90.55 | 90.55% | 优 |

- 绩效目标完成情况

- 咸安区农业农村局2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目于2022年首次实施，项目实施单位是咸宁市咸安区农业农村局，建设主体为符合条件的农业新型经营主体，建成冷藏保鲜设施主要用于水果、蔬菜、茶叶、中药材及其他优势特色品种的储藏和周转。通过该项目的实施，支持农业新型经营主体，补齐冷链仓储设施短板，完善后续冷链运输配送服务机制，从整体上构建上下贯通、功能衔接、集约高效的产地冷链物流体系，增加农产品经济效益，提高经营主体收入，为进一步带动农村“一二三”产业融合发展奠定良好的基础，逐步建立乡村振兴的长效机制。

- 执行率情况

- 本项目资金来源为中央农业转移支付资金，2022年9月24日湖北省财政厅通过鄂财农发[2022]57号文下达农业生产发展资金400万元，主要用于支持农产品产地冷藏保鲜设施的建设。

- 2022年12月31日，中央农业转移支付资金400万元已足额拨付至咸安区农业农村局，资金到位率为100%。

- 为配合新冠疫情防控工作，在保障健康安全的前提下，农产品产地冷藏保鲜设施项目建设材料运输和施工暂缓，后续验收工作滞后，2023年1月18日方开始陆续进行资金拨付工作。截至2023年9月30日，中央转移支付资金下达农业生产发展资金共计4,000,000.00元，执行3,692,176.00元，结余307,824.00元，执行率为92.30%。

- 完成的绩效目标

- 为有序推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，布局产地冷链集配中心，畅通末端冷链微循环，提升特色农产品上行能力，咸宁市咸安区农业农村局实施2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目。该项目主要围绕提高蔬菜、水果、茶叶、药材等产地重要特色农产品供给能力，减少农产品损耗，增加农业新型经营主体和农民收入，打造完整畅通的产业链条展开工作，目前完成的绩效目标如下：

- 产出目标完成情况：计划完成建设农产品冷藏保鲜设施20个，实际建成62个，其中建成通风库5个，冷藏机械高温库57个。计划发放建设补贴资金400万元，截至2023年9月30日实际发放到位369.22万元，共惠及29家建设主体。建成的通风库和机械冷藏库按照《冷库安全规程（GB28009）》、《冷库设计规范（GB50072）》、《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》、《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》等相关规范和标准进行验收，由立信大华工程咨询有限责任公司对农产品冷藏保鲜设施建设工程确定评估造价，建设单位、技术专家、农业农村局会同咸安区财政局、咸安区发改局进行联合验收，设施验收合格率为100%，均符合原定验收标准。原定2022年底前完成所有冷藏保鲜设施建设任务，截至2022年12月31日，尚有2家建设主体的冷藏保鲜设施已建成但未完成验收。2023年1月，29家建设主体已全部完成冷藏保鲜设施建设任务并验收合格。截至2022年12月31日应拨付补助资金共计29家，2023年2月实际拨付28家，9月完成全部结算和拨付工作，共计补助29家建设主体。建成的冷藏保鲜设施中最低建设成本为每立方米828.81元，最高为1643.80元，平均建设成本为每立方1018元。

- 效益目标完成情况：计划增加冷藏保鲜库容12000立方米以上，经评估造价核定，共计建成冷藏保鲜库容12089.72立方米。

- 计划完成固定资产投资1000万元以上，经评估造价核定，建设固定资产共计1230.73万元。通风库及冷藏保鲜库建成后，在冷藏温度下，水果、蔬菜、茶叶、中药材等农产品的保质期可以得到显著的延长，减少销售前腐烂、霉变所导致的经济损失，实现错峰销售，延长售卖期，促进农户增收。农产品产地冷藏保鲜设施项目的实施调动了闲置土地厂房资源，减少资源浪费，延长了农产品的产业链，促进了农产品生产、加工及配套产业的有效衔接，实现了农业三产的有机融合和绿色发展。

- 通过对申报主体、村镇工作人员、村民进行走访、调查，发现项目实施的满意度为99.63%，整体满意程度较高。

- 未完成的绩效目标

- 咸安区农业农村局2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目基本上完成了预设绩效指标，但尚有需改进和完善的地方。

- 存在的问题和原因

- 设施建设和资金执行进度落后

- 2022年7月，湖北省农业农村厅、湖北省财政厅联合发布鄂农办发[2022]39号文件，明确了2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案，项目配套资金于2022年9月通过鄂财农发[2022]57号文件下达，补助资金实际于2022年12月31日拨款到农业农村局，资金到位时间较晚。通过查阅冷藏保鲜设施建设合同，各申报主体陆续于2022年1月-11月与承建单位签订合同，根据建设规模大小不同，施工期约为30-60天不等。按照原定实施方案，项目补助资金按照先建后补的原则，验收完成合格后才能予以发放。冷藏保鲜设施建设主体共计29家，2022年底27家主体完成建设和验收工作，2家于2023年1月3日完成建设和验收工作。补助资金从验收完毕后即开始发放，2023年2月共计28家主体补助资金发放到位，剩余1家于2023年9月完成结算并发放到位。与原定的2022年年底完成建设任务，2023年6月底前完成结算的时效要求相比，建设和资金执行进度存在不同程度的滞后。通过对项目整个流程的梳理，造成这种情况的原因主要有：一是疫情等不可抗力的影响，在客观上导致无法按进度采购材料和施工，同时申报主体的经营状况受到冲击，影响建设资金的筹措和调配；二是补助资金到位时间较晚，导致农业农村局后续工作的开展受到一定的阻滞，对申报主体建设的积极性和信心也产生了一定的影响。

- 部分指标完成情况缺乏佐证，核实存在一定难度

- 农产品产地冷藏保鲜设施的建成可以有效延长农产品保存期和产业链条，减少腐烂、霉变导致的经济损失，实现错峰销售，提高销售收入。在设置指标时，效益指标为“增加冷藏保鲜库容12000立方米以上，完成固定资产投资1000万元以上，农产品保鲜增收1000万以上，减损500万元以上”，对冷藏保鲜设施的库容和投资额，通过采用建设单位、技术专家、农业农村局会同咸安区财政局、咸安区发改局联合验收和聘请第三方立信大华工程咨询有限责任公司评估相结合的方式进行核定。在保鲜增收和减损金额上，农业农村局在自评报告中提出按目前冷藏库建成12089.72立方米库容计算，每年可延时储藏鲜活农产品1000吨，减少损失1200余万元，每年共可实现蔬菜、茶叶、中药材、水果保鲜1714吨，增加经济收入1857.2万元。以上数据的来源主要是通过询问各申报主体及参考申报资料后得出，缺乏佐证材料及专业统计的支撑，农业农村局对参与建设的实施主体约束力有限，数据的核实存在一定难度。冷藏保鲜实施的建成时间集中在2022年12月到2023年1月之间，截至绩效评价时间，尚未完整运营一年，另一方面，由于疫情和气候的影响，农产品种植、生产、收获的情况与正常年度相比具有较多的不确定因素，以此为基础来统计农产品保鲜增收和减损金额缺乏科学性和合理性。

- 缺乏配套设施和流程，尚未形成完整的产业链条

- 咸安区农业农村局2022年中央和省级农业转移支付资金（农产品产地冷藏保鲜设施）项目为首次实施，政策宣传和主体培训尚不成熟，目前建成的冷藏保鲜库仅有冻库主体和冷藏压缩机，农产品产后分拣、加工、包装、仓储、预冷等商品化处理设备购置率整体不高，尚无法形成完整的产业链条，且受产量、季节和使用成本等影响，冷藏库存在闲置的情况，再加上数字化、信息化硬件和软件投入不足，经营模式局限于传统思维，影响了冷藏保鲜设施的运营效率，使得项目实施所产生的经济、社会、生态效益被低估。

- 改进建议

- 充分调研学习经验，提前做好规划和协调工作

- 咸安区农产品产地冷藏保鲜项目为首次实施，经验和做法难免存在不足，需要到各村镇进行更加深入的调研，掌握农村家庭农场、合作社、集体经济组织的分布和经营情况，了解他们的实际需求，做好经营主体与村镇之间的协调、调度工作，为项目的持续实施创造必要的条件。2022年以前，咸宁周边已有县市实施了冷藏保鲜项目，并具有一定的心得体会，可以加强与这些县市的联系并进行线上线下的交流，学习他们的经验和做法，总结自身的不足，提前做好下一年的布局和规划。2022年度咸安区主要建设内容为通风库和高温机械冷藏库，尚未有低温冷冻库建成。建议下一步工作重点放在低温冷冻库建设的需求和可行性等方面，健全冷藏保鲜高低温区体系，实现多种类农产品的保鲜需求。

- 加强数据和理论支撑，制定科学合理的指标体系

- 该项目在制定和设计绩效指标时存在缺乏数据和理论支撑的情况，导致实际执行时无法真实准确地核实数据，如效益指标“农产品保鲜增收1000万以上，减损500万元以上”，这些数据主要依靠申报主体的反馈，最终导致数据存在一定的主观性和不合理性。为制定科学合理的绩效指标，建议采取以下措施：加强对申报主体的约束和监督，借鉴周边县市的历史数据，加强与统计部门的协作，聘请相关专业的专家进行修正、核定，做好数据和理论背书，建立横向纵向一体化，动态化的绩效指标体系。

- 丰富农产品种类，扩大受益面，提升冷藏设施综合利用率

- 2022年农产品产地冷藏保鲜项目主要围绕果蔬、茶叶、中药材及其他特色种植类农产品开展冷藏保鲜设施建设，规模较小的经营主体种植的农产品种类比较单一，产能有限，再加上种植类农产品收获受季节影响较大，冷藏库库容未得到充分利用，导致出现闲置的情况。农业农村局可向上级部门建议下达年度任务时适当考虑扩充冷藏保鲜项目适用农产品范围，除果蔬、茶叶、中药材等种植类农产品外，可增加水产、肉蛋等农产品，继续高温库扩容并加快低温库建设，基础建设与产业配套，增加受益主体，扩大受益面，有效提升冷藏设施综合利用率，避免资源的闲置和浪费。

- 打通农产品流通各环节，布局数字化智能化冷链网络

- 咸安区农产品经营主体普遍存在配套设施购置率不高，设备不全的现状，农产品种植、生产、加工、流通、运营、营销于一体的产业链条尚未打通，其中冷链物流建设对现代农业发展起到重大的牵引性作用，是流通中重要的环节，也是弥补农业设施短板的基础工作。通过对已建成的家庭农场、合作社、集体经济组织冷藏保鲜库进行集中连片，整合开发，提高设施利用率，实现资源优化配置。下一步可考虑在农产品冷链环节中引入互联网“基因”，发挥平台和渠道优势，打造数字化智能化的冷链网络，提供优质的农产品和高效的服务，扩大农业有效投资，实现农村产业发展和农业增收。