咸安区水利和湖泊局/农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾资金项目（水利）绩效评价报告

（缩略版）

武华莱士绩效评字[2024]06-1号

- 评价结论

- 评价分数和等级

- 为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸安财绩函[2024]8号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区水利和湖泊局/农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾资金项目（水利）从决策、过程、产出、效益指标完成情况进行评价打分。

- 该项目综合绩效评分90.33分；评价结果级别为：优。评价指标得分情况如下表所示：

- 项目绩效评价结论一览表

| 评价准则 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9 | 90.00% | 优 |
| 过程 | 19 | 15.24 | 80.22% | 良 |
| 产出 | 37 | 32.08 | 86.71% | 良 |
| 效益 | 34 | 34 | 100.00% | 优 |
| 总分 | 100 | 90.33 | 90.33% | 优 |

- 绩效目标完成情况

- 决策目标（总分10分，得分9分）

- 项目申请设立依据充分、程序规范、文件材料符合相关要求。设立的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进水利事业发展所必须，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标明确、细化、可衡量。项目预算编制较为科学合理，资金分配有依据,资金分配额度与项目较为适应。

- 过程目标（总分19分，得分15.24分）

- 项目按照施工方案和施工合同有序进行。项目管理制度健全，执行咸宁市咸安区水利和湖泊局的管理制度以及相关管理办法。项目资金到位及时，到位率100%。项目资金执行率较低，为12.11%，且在项目实施中存在资金使用不规范的问题，与其他项目资金混用。

- 产出目标（总分37分，得分32.08分）

- 兴建修复调水供水设施、添置提运水设备等数量指标均按时完成，兴建修复抗旱水源完成51.61%，渠道清淤疏浚工程由于末端争议，变更取消6.4公里，完成的工程质量符合相关设计标准，施工监理符合规范，项目工程已通过验收。时效指标未达成，在资金下达5个月内未执行。

- 效益目标（总分34分，得分34分）

- 项目在执行的过程中略受影响，实施完成后基本上达到了保障抗旱供水安全、促进地区生态和谐发展、为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障的目标。通过发放问卷调查，受访群众的满意度为96.67%，超过预期目标。

- 未完成的绩效目标

- 项目资金的执行进度落后，5个月内执行率为0，未达初设目标。

- 存在的问题和原因

- 项目预算编制不严谨

- 项目中包含的主体工程为《咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程（EPC）》，咸宁市咸安区水利和湖泊局于2022年10月委托咸宁市水利勘察设计院制定了该EPC工程的实施方案。通过查阅该实施方案的投资概算部分发现，人工预算编制依据为《水利水电工程设计概（估算）编制办法》（水总[2014]429号）：初级工为4.64元/工时，中级工6.62元/工时，高级工8.57元/工时，工长9.27元/工时。根据湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头〔2021〕2263号），2022年1月1日起普工104元/工日、技工160元/工日、高级技工241元/工日，按每工日8小时折算，最低人工标准为13元/工时。实施方案中的人工明显低于预算基准日2022年9月份的市场水平。另外，施工用风、用水、用电价格未列举编制依据。项目预算编制不够严谨、准确。

- 预算执行进度落后，支付不及时

- 根据项目资金文件《省财政厅关于拨付2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知》（鄂财农发[2022]50号）的要求，资金下达5个月内预算执行率需要≥80%。通过查询资金指标文件和相关会计凭证，项目资金1200万元于2022年12月下达，资金到位及时，到位率为100%，2023年4月项目主工程已完成验收并出具了鉴定书，截止2023年5月底，预算资金执行率为0，未达到绩效目标。2024年7月底，资金支付145.367947万元，预算资金执行率为12.11%，资金执行进度与项目进度不匹配，支付不及时。

- 管理制度执行存在不规范

- 项目单位管理制度健全，制定了财务管理制度、安全生产目标管理制度、事故隐患排查治理制度、危险源辨识与安全风险管理控制制度等，还建立了质量管理体系，并制定了相关应急预案。此外，该项目在具体实施过程中，按照《关于印发<农业生产和水利救灾资金管理办法>的通知》(财农〔2019〕117号)和《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（鄂财农发〔2020〕37号）对资金进行严格管理。鄂财农发[2022]50号文下达的资金中，已支付的资金用于水利救灾，未用于修建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与水利救灾无关的支出。但存在水利救灾项目用其他资金支付的情况，存在资金未与项目匹配使用，项目之间资金混用的情况，管理制度的执行方面存在一定的不规范。

- 项目结算办理不及时

- 项目主工程《咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程（EPC）》于2022年11月在咸宁市公共资源电子交易平台上公开招标，2022年12月确定中标单位并发布中标公告，2023年1月与湖北锦天禹建设工程有限公司签订施工合同，约定工期120天，2023年4月工程已完工，并经项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、运行管理单位联合验收完毕。截止2024年7月底，该工程尚未办理结算手续，工程款项也未结清，项目结算不及时。

- 结果应用建议

- 充分发挥主体作用，落实监督管理责任

- 咸安区水利和湖泊局为咸安区水利和湖泊局/农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾资金项目（水利）的实施主体，也是主项目法人的主管单位，建设项目主要通过政府采购招标的方式遴选勘察、设计、施工、监理、审计单位，在不了解供应商具体情况的前提下，可能存在资质、专业技能、价格、质量、交付等风险，因此在项目实施的过程中，不能完全依赖供应商提供的成果，要充分发挥主体作用，结合自身的专业知识和工作经验，对供应商和工程落实监督和管理的责任，及时发现问题并采取纠正措施，确保项目的各个环节做到科学合理、风险可控。

- 优化资金管理，与项目同步配套

- 水利项目系统性和综合性较强，规模大，工期长，且每年的项目繁多，部分项目配套资金下达时间与支付进度不匹配，因此导致了项目之间的资金存在混用问题，且存在支付进度与项目进度不匹配的情况，项目已完工，但资金支付率未达预期比例。建议各个业务部门在充分明确资金文件配套项目的前提下，强化自身的责任意识，严格遵守专款专用的原则，在签订合同时充分考虑项目进度与资金支付的同步，力保工程和资金配套进度一致，避免项目完工，支付率不足的情况出现，进一步优化资金管理，规范支付流程，规避法律风险。

- 严格执行管理制度，建立考核机制

- 进一步严格落实四项制度——项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制的执行。采用合同约束、责任设计、检查到点、合理低价、风险共担等方式以最大限度把控项目控制的起步关；在项目建设过程中，不断完善并执行项目建设的各项规章制度，采取规定操作、规划先行、专人负责、深度介入等措施对项目进行严格管理。加强对规划实施情况的跟踪分析和考核，按照时间计划表在关键节点考核项目实施和完成情况，在此基础上进行不定期的抽查和突击检查，建立与项目实施挂钩的激励机制，硬化责任约束，强调成本效益，增强绩效评价结果的约束力。

咸安区水利和湖泊局/农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾资金项目（农业）绩效评价报告

（缩略版）

武华莱士绩效评字[2024]06-2号

- 评价结论

- 评价分数和等级

- 为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸安财绩函[2024]8号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区水利和湖泊局/农业农村局2022年中央农业生产和水利救灾资金项目（农业）从决策、过程、产出、效益指标完成情况进行评价打分。

- 该项目综合绩效评分95.49分；评价结果级别为：优。评价指标得分情况如下表所示：

- 项目绩效评价结论一览表

| 评价准则 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 10 | 83.33% | 良 |
| 过程 | 23 | 22.99 | 99.95% | 优 |
| 产出 | 30 | 29 | 96.67% | 优 |
| 效益 | 35 | 33.5 | 95.71% | 优 |
| 总分 | 100 | 95.49 | 95.49% | 优 |

- 绩效目标完成情况

- 决策目标（总分12分，得分10分）

- 项目申请设立依据充分、程序规范、文件材料符合相关要求。设立的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进农业发展所必须，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标明确、细化、可衡量，在对业绩水平和自身要求上需要进一步提升。项目预算编制略微粗放，资金分配有依据,资金分配额度与项目较为适应。

- 过程目标（总分23分，得分22.99分）

- 项目资金到位及时，到位率100%。截止项目完结，资金执行率达99.78%，略有结余。资金使用规范，严格按照财务制度报账，程序合规。项目按照预先制定的实施方案有序进行。项目管理制度健全，执行咸宁市咸安区农业农村局的管理制度以及相关管理办法。项目实施过程中遵守相关法律法规及业务管理规定，执行有效，手续完备。

- 产出目标（总分30分，得分29分）

- 项目实施后抗旱救灾和灾后农作物生长恢复面积、秋粮作物抗旱稳产面积指标基本完成，受灾区域及时复产，农业生产能力基本恢复。项目执行整体上较为有序、高效。资金下达5个月内执行率为88.77%，超出预期水平。

- 效益目标（总分35分，得分33.5分）

- 项目实施后，受灾地区主要农作物单产减幅得到了有效的控制，农业生产秩序陆续恢复，粮食播种面积基本保持稳定，农民粮食生产积极性基本保持稳定。实施过程中，使用资金无重大违规违纪问题。通过发放问卷调查，受访群众的满意度为96.67%，超过预期目标。

- 未完成的绩效目标

- 无未完成的绩效目标。

- 存在的问题和原因

- 项目预算编制略微粗放，与执行口径不匹配

- 《2022年中央农业生产救灾资金实施方案》中提及项目资金454万元主要用于四个方面：一、采购抗灾救灾需要的农药、种子、肥料等农业生产恢复物资220万元；二、采购抗灾救灾需要的绿叶肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等提高农作物抗旱性的混合药剂34万元；三、支持晚秋生产、抗旱保苗等防范旱情发展蔓延、减轻损失资金50万元；四、支持受灾乡镇用于农业生产抗灾救灾资金150万元。在项目执行过程中，农业农村局按照支付主体口径统计：受灾乡镇95万元，受灾村239万元，受灾家庭农场、合作社等82万元，救灾物资和救灾服务38万元。项目实际支出与预算统计口径不匹配，预算编制较为粗略，未进行细化，未列明抗灾救灾的具体项目，如蓄水抽水、清淤疏挖、设施购置及修复等，且预算第一项和第二项化肥和农药有重叠。

- 灾害预警预报机制不健全

- 咸安区农业逐渐在普及机械化社会服务，在生产方式和生产水平上也得到了很大的提高，但受限于农民的传统思想观念和知识水平，对农业灾害的认识程度远远不够，大多数秉持着“靠天吃饭”的观念，在灾害面前处于被动状态。目前，咸安区的灾害预警预报机制不够健全，从农业农村局到乡镇再到农民自上而下的信息传递环节尚未建立，农民接收农业灾害信号的渠道十分有限，如天气预报、电台广播等，存在侥幸心理，缺乏主动预防的意识和条件，无法有效减少和降低灾害带来的损失，只能在被动受灾后，进行补救工作，大大降低了资金的使用效率。

- 农业基础设施短板明显

- 在实施农业救灾过程中，受灾乡镇资金支出主要用于以下几个方面：灌溉沟渠的清淤疏挖，堰塘维修整治，抽水泵的修理和购置，水管电线以及抗旱人工。咸安区农业前期处于粗放式发展，配套设备设施没有及时跟上，早期修建的沟槽、水渠、水库等设计标准过时，无法满足现在的产业规模，再加上平时的管护机制不完善，凸显出一系列问题，如沟渠淤堵、塘堰损毁、设备老化、物资短缺。农业基础设施的薄弱导致在灾害来临时，只能采取临时补救措施，资金捉襟见肘，最后没有从根本上解决问题。

- 技术投入力度不够

- 农业救灾资金侧重于灾后补救、重建，采取的方法和措施较为传统，并且投入了大量的物力和人力，主要为各村镇自主组织并实施，人员的调配以及工作能力参差不一，效率得不到很好的保障，加上前期在选种、种植、灌溉、防治等方面也暴露出一些问题，没有凸显出项目的成本效益。技术力量一直是灾害“防”和“治”薄弱项，传统老式、傻干蛮干的方式已不再适应现实情况，不仅会导致人力物力的巨大投入，也得不到预期的效果。

- 结果应用建议

- 健全灾害预警机制和网络，确保信息传达迅速准确

- 为了破解咸安区农业被动受灾的局面，需要借助多方的力量和资源健全灾害预警的机制和网络，以便各级单位在灾害来临之前做好充分的准备，有效减少或消除隐患，把损失降到最低，减轻政府的负担。灾害预警涉及到多单位协作，需要气象局和农业农村局建立联系，整合气象和专家资源，进行合理预测，农村局、各级村镇、合作社、家庭农场、农户需形成上通下达的工作机制，确保信息传递及时、迅速、准确。

- 强化农业基础设施，注重维护和管理

- 咸安区部分地区受经济条件、土壤质量、交通设施、生产规模等因素，尚无法建设高标准农田，农业基础设施短缺问题一直存在，部分设施年限较长，设计和建设标准已经过时，加上管护情况不佳，存在不同程度的损毁，导致使用效率低下，在灾害来临时，无法为农业生产提供保障。农业基础设施三分靠建设，七分靠管理。平时就要注重水库、泵房、沟渠的运行状况，及时清淤疏挖、修理，不要等到损坏、淤堵严重的时候再去补救，保证设施设备的正常运转和效率。有条件的乡镇可以集中资金资源对农业基础设施进行重建或维修，无法争取到资金的乡镇更应对目前的设施设备进行有效管理和维护。

- 投入技术力量，加强培训指导

- 受制于咸安区内经济发展和受教育水平，大部分农民对灾害的认识程度不高，抱有侥幸和被动心理，救灾效果大打折扣。建议通过培训和指导，让农民便于获取和识别灾害预警信息，了解各种灾害的特点和后果，学习自救和互救技巧，掌握应急避险措施。根据以往气候和经验，在灾害来临之前，提前做好准备：一、改变作物构成，选育耐旱品种，充分利用有限的降雨；二、顺应洪涝和干旱汛期规律，做到洪涝时蓄水涵养，干旱期取水调水，遵循自然规律，促进水资源动态平衡；三、渠、井、池、库相结合，贮备水源，扩大灌溉范围。为平稳度过旱期，可以采取的措施：一、推广节水灌溉技术，如喷灌、滴灌、微喷等，结合水肥一体化技术，提高水分利用率；二、加强病虫害的预报和预防，尽量采用物理防治和生物农药或低毒高效农药，将农药和化肥进行科学配比，“一喷多促”‌；三、优化改善土壤蓄水保墒能力，掺入保水剂、覆盖秸秆或砾石，减少水分蒸腾。